## Hoja 1
No. | Actividad | Tiempo | Semanas
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Esquematización de base de datos | Planeado | bar: Semanas 1 to Semanas 2
Real
2 | Creación de escenas en Unity | Planeado | bar: Semanas 3 to Semanas 4
Real
2.1 | Escena "register"
Escena "login"
Escena "login facebook"
Escena "menu"
Escena "top"
Escena "promo"
Escena "style"
Escena "cat: hamburger"
Escena "cat: fast food"
Escena "cat: pizza"
Escena "cat: asian"
Escena "cat: italian"
Escena "cat: mexican"
Escena "cat: sea food"
Escena "cat: desserts"
Escena "cat: meats"
Escena "cat: gourmet"
Escena "profile"
Escena "pedidos anteriores"
Escena "compartir puntos"
Planeado
Real
3 | Pruebas | Planeado | bar: Semanas 3 to Semanas 4
Real
4 | Desarrollo de funciones | Planeado | bar: Semanas 5 to Semanas 7
Real
5 | Pruebas | Planeado | bar: Semanas 5 to Semanas 7
Real
6 | Conexión a base de datos | Planeado | bar: Semanas 8 to Semanas 9
Real
7 | Pruebas | Planeado | bar: Semanas 8 to Semanas 9
Real
8 | Compilación de aplicación android | Planeado | bar: Semanas 10
Real
9 | Pruebas | Planeado | bar: Semanas 10
Real
10 | Mejoras visuales | Planeado | bar: Semanas 11
Real
11 | Pruebas | Planeado | bar: Semanas 11
Real
12 |  | Planeado
Real
13 |  | Planeado
Real
14 |  | Planeado
Real
21 |  | Planeado
Real
22 |  | Planeado
Real